## Planning Poker
Planning Poker (estimativa de esforço por pacote da EAP)
ID | Pacote de trabalho | Rodada | João Vicente | Lucas | Daniel | Karine | Bruno | Ana Laura | Consenso
1.1 | Documento de Visão e Plano de Projeto | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5
1.2 | Mapeamento e Análise de Riscos | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5
1.3 | Planning Poker | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1
1.4 | Orçamento e Cronograma (Gantt) | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5
1.5 | Monitoramento e Controle (Burndown e EVM) | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3
2.1 | Levantamento de Requisitos (RF/RNF) | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5
2.2 | Protótipo de Alta Fidelidade no Figma (v1) | 1 | 8 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 8
2.3 | Validação dos Fluxos (Busca, Log, Perfil) | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3
3.1 | Repositório GitHub sob Licença MIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | Estratégia de Branches | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3 | Ambiente de Desenvolvimento e Ferramentas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
3.4 | Modelagem do Banco de Dados | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5
3.5 | Configuração de Deploy e Hospedagem | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3
4.1 | Integração com API Externa + cache | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5
4.2 | Mecanismo de Busca (álbuns, faixas, artistas) | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5
4.3 | Tela de Detalhes da Obra | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5.1 | Cadastro e Autenticação (login/logout) | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8
5.2 | Perfil de Usuário (ver, editar, favoritos) | 2 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8
5.3 | Registro de Escuta (Log) com data | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5
5.4 | Atribuição de Notas e Resenhas | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5
6.1 | Criar, Editar e Exibir Listas Temáticas | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5
6.2 | Feed Social e Mecanismo de Seguir | 3 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13
6.3 | Interação (Curtir e Comentar) | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8
7.1 | Testes de Integração da API | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5
7.2 | Testes Funcionais das Regras | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5
7.3 | Ajustes de Usabilidade | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5
7.4 | Preparação de Artefatos e Apresentações | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3
7.5 | Consolidação Final e Entrega | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Monitoramento (EVM)
Monitoramento e Controle (EVM)
Rodada analisada: | 1
ID | Pacote | Rodada | Responsável | PV | % Concluído | AC | EV
1.1 | Documento de Visão e Plano de Projeto | 1 | Daniel | 5 | 100% | 5 | 5
1.2 | Mapeamento e Análise de Riscos | 1 | João Vicente | 5 | 100% | 5 | 5
1.3 | Planning Poker | 1 | João Vicente | 1 | 100% | 2 | 1
1.4 | Orçamento e Cronograma (Gantt) | 1 | Daniel | 5 | 100% | 3 | 5
1.5 | Monitoramento e Controle (Burndown e EVM) | 1 | Karine | 3 | 100% | 5 | 3
2.1 | Levantamento de Requisitos (RF/RNF) | 1 | Lucas | 5 | 100% | 5 | 5
2.2 | Protótipo de Alta Fidelidade no Figma (v1) | 1 | Bruno | 8 | 75% | 8 | 6
2.3 | Validação dos Fluxos (Busca, Log, Perfil) | 1 | Bruno | 3 | 100% | 3 | 3
3.1 | Repositório GitHub sob Licença MIT | 1 | Lucas | 1 | 100% | 2 | 1
3.2 | Estratégia de Branches | 1 | Ana Laura | 1 | 100% | 1 | 1
3.3 | Ambiente de Desenvolvimento e Ferramentas | 2 |  | 1 |  |  | 0
3.4 | Modelagem do Banco de Dados | 2 |  | 5 |  |  | 0
3.5 | Configuração de Deploy e Hospedagem | 2 |  | 3 |  |  | 0
4.1 | Integração com API Externa + cache | 2 |  | 5 |  |  | 0
4.2 | Mecanismo de Busca (álbuns, faixas, artistas) | 2 |  | 5 |  |  | 0
4.3 | Tela de Detalhes da Obra | 2 |  | 5 |  |  | 0
5.1 | Cadastro e Autenticação (login/logout) | 2 |  | 8 |  |  | 0
5.2 | Perfil de Usuário (ver, editar, favoritos) | 2 |  | 8 |  |  | 0
5.3 | Registro de Escuta (Log) com data | 2 |  | 5 |  |  | 0
5.4 | Atribuição de Notas e Resenhas | 2 |  | 5 |  |  | 0
6.1 | Criar, Editar e Exibir Listas Temáticas | 3 |  | 5 |  |  | 0
6.2 | Feed Social e Mecanismo de Seguir | 3 |  | 13 |  |  | 0
6.3 | Interação (Curtir e Comentar) | 3 |  | 8 |  |  | 0
7.1 | Testes de Integração da API | 3 |  | 5 |  |  | 0
7.2 | Testes Funcionais das Regras | 3 |  | 5 |  |  | 0
7.3 | Ajustes de Usabilidade | 3 |  | 5 |  |  | 0
7.4 | Preparação de Artefatos e Apresentações | 1 | Ana Laura | 3 | 100% | 3 | 3
7.5 | Consolidação Final e Entrega | 3 |  | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL (todas as rodadas) | 132 |  | 42 | 38
RESUMO EVM
Indicador | Rodada selecionada | Projeto (geral)
PV (Valor Planejado) | 40 | 132
EV (Valor Agregado) | 38 | 38
AC (Custo Real) | 42 | 42
SPI = EV/PV | 0.95 | 0.28788
CPI = EV/AC | 0.90476 | 0.90476

## Valor por Membro
Valor por Membro (PV, EV, AC, SPI, CPI)
Membro | PV | EV | AC | SPI | CPI
João Vicente | 6 | 6 | 7 | 1 | 0.85714
Lucas | 6 | 6 | 7 | 1 | 0.85714
Daniel | 10 | 10 | 8 | 1 | 1.25
Karine | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.6
Bruno | 11 | 9 | 11 | 0.81818 | 0.81818
Ana Laura | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
TOTAL | 40 | 38 | 42 | 0.95 | 0.90476

## Burndown
Burndown da Iteração
Rodada 1
Esforço total: | 40 |  | Duração (dias): | 19
Dia | Esforço restante IDEAL | Esforço restante REAL
0 | 40 | 40
5 | 29.5 | 40
10 | 18.9 | 32
15 | 8.4 | 28
19 | 0 | 0