# Documento de Análise de Riscos - Rewind

Disciplina: GPMS (TCC00363) Trabalho Prático: Gerência de Projeto e Manutenção de Software Professora: Rebeca Motta

# 1. Probabilidade x Impacto

| ID | Categoria | Risco | P | I | Exp. | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Cronograma/Escopo | Escopo do produto (rede social completa) maior que a capacidade da equipe no prazo, resultando em produto não concluído | 0,7 | 0,9 | 0,63 | Alta |
| R02 | Externo (API) | A API musical externa não fornecer os dados necessários ou restringir o acesso | 0,7 | 0,7 | 0,49 | Alta |
| R03 | Equipe | Baixa disponibilidade da equipe gerar atrasos acumulados | 0,7 | 0,7 | 0,49 | Alta |
| R04 | Equipe | Perda de um membro da equipe (saída ou trancamento) | 0,5 | 0,7 | 0,35 | Média |
| R06 | Técnico | Curva de aprendizado das tecnologias maior que o previsto | 0,7 | 0,5 | 0,35 | Média |
| R09 | Técnico | Perda de código ou artefatos por versionamento/backup inadequado | 0,3 | 0,9 | 0,27 | Média |
| R05 | Externo (API) | Estouro do limite de requisições da API em produção ou na demonstração | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Média |
| R07 | Externo (Infra) | Serviço gratuito mudar limites ou descontinuar o plano | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Média |
| R10 | Produto/Processo | Retrabalho por requisitos mal definidos | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Média |
| R12 | Segurança/Dados | Exposição ou vazamento de dados pessoais dos usuários (senha, e-mail) por falha de segurança | 0,3 | 0,7 | 0,21 | Média |
| R08 | Técnico | Conflitos de merge/integração por estratégia de branches mal definida | 0,5 | 0,3 | 0,15 | Baixa |
| R11 | Produto/Dados | Metadados incompletos ou inconsistentes vindos da API (capa faltando, tracklist incorreta) | 0,5 | 0,3 | 0,15 | Baixa |

# 2. Planos de contenção e contingência

R01 - Escopo do produto (rede social completa) maior que a capacidade da equipe no prazo, resultando em produto não concluído:

Contenção: priorização rígida do MVP e uso do Planning Poker para cortar cedo o que não couber.

Contingência: escopo mínimo entregável pré-acordado garantido; o Módulo Social e de Listas é empurrado para a Rodada 3 ou descartado.

R02 - A API musical externa não fornecer os dados necessários ou restringir o acesso:

Contenção: adotar uma fonte estável e aberta em vez de depender de endpoints restritos, lendo limites e termos antes de codar.

Contingência: isolar o acesso à API em uma camada única para trocar de fonte rapidamente.

R03 - Baixa disponibilidade da equipe gerar atrasos acumulados:

Contenção: acordar carga semanal realista por membro, cerimônias curtas fixas e registro de horas previstas × realizadas desde o início.

Contingência: folga no cronograma e pacotes da EAP redistribuíveis.

R04 - Perda de um membro da equipe (saída ou trancamento):

Contenção: papéis claros sem ponto único de falha (rotação/pares) e documentação mínima.

Contingência: papéis acumuláveis, conhecimento versionado no repositório e redistribuição imediata dos pacotes da EAP.

R06 - Curva de aprendizado das tecnologias maior que o previsto:

Contenção: escolher uma stack que a maioria já conhece.

Contingência: substituir por ferramenta mais simples.

R09 - Perda de código ou artefatos por versionamento/backup inadequado:

Contenção: manter tudo no GitHub desde o primeiro dia, com commits frequentes e pequenos.

Contingência: restauração pelo repositório remoto e backup periódico do banco de dados.

R05 - Estouro do limite de requisições da API em produção ou na demonstração:

Contenção: cache/persistência local dos metadados já consultados, evitando chamadas repetidas.

Contingência: servir do cache quando a API falhar.

R07 - Serviço gratuito mudar limites ou descontinuar o plano:

Contenção: escolher provedores estáveis.

Contingência: manter o deploy portável para migrar de provedor, com alternativa já mapeada.

R10 - Retrabalho por requisitos mal definidos:

Contenção: validar requisitos contra o protótipo.

Contingência: replanejar apenas o pacote afetado.

R12 - Exposição ou vazamento de dados pessoais dos usuários (senha, e-mail) por falha de segurança:

Contenção: armazenar senhas com hash, coletar apenas o necessário e tratar dados conforme a LGPD.

Contingência: revogar credenciais e forçar redefinição de senha em caso de incidente.

R08 - Conflitos de merge/integração por estratégia de branches mal definida:

Contenção: definir e documentar a estratégia de branches, com PRs pequenos e revisão.

Contingência: reverter pelo histórico do Git e resolver conflitos em par.

R11 - Metadados incompletos ou inconsistentes vindos da API (capa faltando, tracklist incorreta):

Contenção: validar e normalizar os dados na integração e escolher uma fonte com bom catálogo.

Contingência: permitir correção manual e usar placeholder (capa padrão) quando faltar dado.